## Kehoach thuc hien V1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Kế hoạch | [6 empty] | Hoàn tất theo kế hoạch
Hoàn tất ngoài kế hoạch
Tên đồ án : | [14 empty] | Thực tế | [6 empty] | Thời gian thực hiện ngoài kế hoạch
Giảng viên hướng dẫn : Phạm Quảng Tri
Ngày bắt đầu : 20/01-2018
CÔNG VIỆC | Dự kiến ngày bắt đầu | Dự kiến số ngày hoàn tất | Ngày bắt đầu thực tế | Số ngày hoàn tất thực tế | Mức độ hoàn tất
Thời gian
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Ôn tập duplex service, xây dựng thử WCF với Basic Authentication | 1 | 4 | 2 | 5 | 100%
Mô tả lại yêu cầu bài toán | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
Vẽ usecase | 17 | 1 | 17 | 1 | 100%
Đặc tả usecase ,Activity Diagram | 20 | 4
Sequence Diagram | 24 | 5
Class Diagram | 24 | 10
Tạo giao diện | 24 | 10
Thiết kế Service | 34 | 3
Kiểm thử function , fix lỗi | 37 | 2
Code | 39 | 7
Viết Unit Test | 40 | 7
Demo lần 1 | 47 | 1
Công việc 13
Công việc 14
Công việc 15
Công việc 16
Công việc 17
Công việc 18
Công việc 19
Công việc 20
Công việc 21
Công việc 22
Công việc 23
Công việc 24
Công việc 25
Công việc 26

## Nhật ký
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án:
Giảng viên hướng dẫn: |  | Phạm Quảng Tri
Ngày bắt đầu: |  | 2018-01-20
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày gặp GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Chữ ký của GVHD
1 | 2018-01-20 | 2018-01-26
2 | 2018-01-27 | 2018-02-02
3 | 2018-02-03 | 2018-02-09
4 | 2018-02-10 | 2018-02-16
5 | 2018-02-17 | 2018-02-23
6 | 2018-02-24 | 2018-03-02
7 | 2018-03-03 | 2018-03-09
8 | 2018-03-10 | 2018-03-16
9 | 2018-03-17 | 2018-03-23
10 | 2018-03-24 | 2018-03-30
11 | 2018-03-31 | 2018-04-06
12 | 2018-04-07 | 2018-04-13
13 | 2018-04-14 | 2018-04-20
14 | 2018-04-21 | 2018-04-27
15 | 2018-04-28 | 2018-05-04
Formulas:
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Đến ngày = [Từ ngày]+6
Note on C4: Author: